辽宁省交通高等专科学校

专业教学包开发建设工程建设方案（征求意见稿）

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出， 把提高质量作为重点。以服务为宗旨，以就业为导向，推进教育教学改革。实行工学结合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式。坚持学校教育与职业培训并举，全日制与非全日制并重。制定职业学校基本办学标准。

我校后示范建设时期的工作重点是提高专业人才培养质量，加强内涵建设。专业教学包开发建设工程是我校教学质量工程中一个重要建设项目。

（一）项目建设基础

1.我校通过国家示范校建设工程的建设，五个重点专业群的教学条件建设、师资队伍建设、课程建设等方面取得巨大成果。五个重点建设专业群的核心课程建设已经完成，包括课程标准制定、核心课程教学改革与教学资源建设工作取得很大成绩。

2.示范校建设验收结束后，学校教务处及时启动全校范围内的专业人才培养方案修订工作，重点解决全校公共基础课程教学计划规范性问题。针对各专业公共基础课程学时安排混乱、学校公共基础课程师资资源利用不合理等问题，教务处会同公共基础教研室提出了具体解决方案。同时部署各专业根据就业、社会需求等新的变化，修订专业教学计划。

3.除了示范校重点建设专业外，学校其它专业通过校级教研立项的形式，开展了专业人才培养方案的研究和课程建设改革工作。

（二）项目建设目标

示范校建设项目获得国家教育部与财政部验收后，我校启动专业教学包开发建设工程，旨在进一步深化示范校建设成果，辐射全校各专业建设工作，凝练各专业人才培养标准，规范各专业教学工作，形成各专业人才培养系统化的教学纲领性文本，并且建立起三年周期的完善校准机制，达到不断提高我校教学质量的目标。

（三）项目建设思路

确定科学有效的专业教学包技术框架和教学包内容结构，以示范校重点建设专业建设成果为基础，推动全校各专业的专业教学包开发建设工作，收集大量的、涵盖多方的真实有效信息，科学分析论证专业教学包的质量，建立三年为一个周期的有效校准机制。

（四）项目建设内容

1.前期调研与研讨工作

通过网上资料的收集和对国内高职院校的专业人才培养工作调研，针对国内外各类教学包资源的调研分析，结合我校专业人才培养工作的实际，撰写我校专业教学包开发调研报告。

召开有行业企业专家参与的研讨会，就专业教学包开发建设的指导思想、建设思路、开发技术、建设原则等问题充分研讨。

2.专业教学包技术框架和内容结构开发工作

通过研讨，初步形成我校专业教学包开发技术框架，经过校内外的专家意见反馈，逐步形成我校专业教学包开发技术框架，确定我校专业教学包的结构和内容，利于全校各系开展专业教学包开发建设工作，提高工作效率和工作质量。

3.全校专业教学包开发建设实施工作

各系成立专业教学包开发建设工作团队，落实工作责任制，制定翔实的工作计划和工作步骤，在构建了科学的专业课程体系和完善的课程建设工作基础上，基于确定的、成熟的专业教学包技术框架和内容结构，开展专业教学包开发建设工作。

4.专业教学包有效性论证工作

分专业开展在校生学习质量调查，毕业生质量跟踪调查，调查指标设计能够充分反映专业教学包的有效性程度。开展学生学习效果比较分析，教师教学结果信息反馈等工作，充分论证专业教学包实施的有效程度。准确把握专业教学包的技术框架和内容结构的可行性程度，形成提高专业教学包质量的有效校准机制。

5.专业教学包完善修订工作

通过调查分析、信息反馈等工作，综合分析各项数据，提出专业教学包有待完善的内容，进一步修订各专业教学包的内容。

（五）项目建设进度与资金安排

| 序号 | 建设内容 | 建设进度 | 建设资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期调研与研讨工作 | 2011.3-2011.9 |  |
| 2 | 专业教学包技术框架和内容结构开发工作 | 2011.9-2011.12 |  |
| 3 | 全校专业教学包开发建设实施工作 | 2011.12-2013.9 |  |
| 4 | 专业教学包有效性论证工作 | 2013.9-2013.12 |  |
| 5 | 专业教学包完善修订工作 | 2013.12-2014.3 |  |