辽宁省交通高等专科学校

科研工作管理办法（修订）

第一章  总  则

第一条  为促进我校科研工作的发展，提高教学和科研总体水平，增强科研竞争力，依据国家有关法律、法规，特制定本办法。

第二条  学校科研工作实行校、系（部）二级管理。学校科研工作的主管部门是科技处，负责全校各系（部）科研工作的组织、协调和考核；各系（部）主管科研的领导负责本系（部）科研工作的管理和考核。

第三条　科研项目的管理实行项目组长负责制，由项目组长负责，严格按照合同要求按时、全面完成任务。

第二章  科研项目的申报和立项

第四条　科研项目按资金来源和批准立项单位分为纵向项目和横向项目，纵向项目包括国家、部委、厅和学校科研基金项目，横向项目包括社会企事业单位委托的合同性技术服务项目及协作的科研项目。

第五条  为维护科研项目选题立项的严肃性，项目申请者及所在单位应本着科学负责的态度，就申报课题的真实性、研究目标的可行性、研究队伍的稳定性、经费使用的合理性等方面提出书面意见。科研处接到上报材料后，必须及时组织和履行申报程序。

第六条  学校科研基金项目面向学校各部门和个人，主要以应用技术研究为主。学校科研立项的原则是：有切实的应用前景，有利于我省地方经济特别是交通事业的发展、有利于学校师资队伍建设、有利于学校的发展和教学质量的提高。

第七条  科研项目组研究人员一般由3—10人的团队组成，申报时课题项目负责人同系（部）学术委员会讨论确定人选。课题一旦立项研究人员不得随意更改，若有特殊情况变更或增减项目组成员，由项目负责人提出书面报告（变更或增减的项目组成员签字认可），系（部）负责人签署意见，将更改后的研究人员报科研主管部门备案。

第八条　学校科研基金项目的申请和审批：由项目发起人提出申请，其所在部门审查报科技处，科技处对提交的项目申请书进行初审，并组织专家组或学术委员会进行评议，报主管校长批准立项。

第九条　学校科研基金项目的基本规定

一、项目负责人（批准立项后为项目组长）应符合以下条件：

（一）我校教职员工，享有中华人民共和国公民权，遵守中华人民共和国宪法，拥护社会主义制度和中国共产党的领导。

（二）具有副高级以上专业技术职称。不具备副高级以上专业技术职称的，须有两名副高级以上专业技术职称的同行专家书面推荐。

（三）在以往的科研工作中没有不良工作记录。

二、项目负责人同时只能申报一个课题。以往负责承担的科研项目必须已按规定结题，未结题者原则上不能申报新项目。

三、项目负责人要认真如实填写申请书，并负责申请书的送审签字等所有工作。

四、项目研究周期一般不超过3年。

五、项目申请人所在部门的主管领导应认真进行审核，就承诺提供研究条件和承担课题管理职能及信誉保证签署意见，并在规定期限内报送科技处。科技处不受理个人直接报送的项目申请。

第十条　学校鼓励教师与社会、企事业单位横向联合，开展多方面的联合攻关，为社会多做贡献。无需学校经费资助的横向项目可随时向科技处报送“项目合同”或有关文本登记备案。需要学校经费资助的横向项目，科研主管部门初审后组织专家论证。专家组根据项目的经济效益、社会效益、风险程度和我校的科研实力提出立项建议，报请主管校长批准并在科技处登记。未经登记备案的项目，学校不予承认。

第十一条  科研项目的立项依据：

一、上级相关部门或学校（学校立项项目）下发的正式文件、合同书、计划任务书；

二、横向项目的合同书。

第三章  项目过程管理

第十二条　项目合同签订当日，或项目计划任务书下发当日为项目开题时间。

第十三条　项目合同（或计划任务书）签字生效后，不得随意更改。在项目进行过程中因情况变化而必须修改合同内容时，需报请原批准立项部门审查同意，以补充协议形式作为原合同附件来执行。

第十四条　项目组每年11月底前要在总结项目工作的基础上，认真填写“科研项目年度进展情况报告”，并报科技处。科技处要对项目的进展做好跟踪检查，每年填报科研项目年度进展综合统计表，并报送批准立项单位，随时接受批准立项单位的期中检查。

第十五条　出现下列情况之一者，科研主管部门将终止或报请上级批准立项单位终止项目的研究：

一、项目进展过程中，国内外同行已率先取得了科研成果使该项目失去了继续研究的意义。

二、项目组主要研究成员因故无法参加研究工作。

三、客观条件限制不能完成合同内容或不能达到预期研究指标。

四、非正当原因不能按照合同要求进度完成研究内容，延期半年以上。

五、科研经费使用不当，违反经费管理规定。

第十六条　对项目负责人因故不能继续研究而被撤销或中止的项目，将停止继续拨款；对无正当理由不按合同要求完成任务的项目将予以撤销，并视情况追回已拨经费。

第十七条　对于无故不提交中期检查报告或阶段性成果未按期完成等未通过中期检查的在项项目，将限期完成相关研究内容，直至项目撤销，并取消今后两年内的课题申报资格。因主观原因导致在研项目未按时完成或因任务完成较差而造成不良影响者，两年内不得申请新项目。

第十八条  对研究计划执行不力、无故拖延研究计划、工作无进展或经费使用不当的项目，科技处与所在系、部（所）协商后，有权更换合适的项目负责人或中止项目的执行。

第十九条  教师科研工作量考核按照《辽宁省交通高等专科学校科研教研工作量化考核管理办法》实行。

第四章  项目经费管理

科研项目经费管理在科技处，结算在计财处。任何人不得借用校外账号或校内其它账号转存科研经费；所有项目经费无论来源一律按照项目单独建账，分项管理，单独核算。项目结束后三个月内应及时办理清户手续。

第二十条  科研经费分为纵向经费、横向经费和学校科研基金。纵向经费是指各级政府部门批准立项的科研项目所拨经费；横向经费是指各企事业单位委托我校研究的科研项目所拨经费、科技成果和专利转让费等；学校科研基金是指学校核拨的年度科研经费及提取的科研管理费，主要用于资助校级科研教研项目、高层次人才科研启动经费、为有关纵向科研项目提供配套经费和教研科研管理。

第二十一条  科研经费的预算编制、使用与管理。项目预算的编制应当根据项目研究的合理需要，坚持目标相关性、政策相符性和经济合理性原则，并应根据项目经费开支范围确定的支出科目，对主要用途和理由进行详细说明。项目预算的编制应接受所在系、部（所）和科技处的指导和审核。承担的各类纵向项目，其经费使用范围按项目下达单位的管理办法执行；承担的各类横向合同项目，其经费使用范围按合同规定范围执行，合同没有规定的，按学校科研管理办法执行。

第二十二条  项目经费由项目组按按项目经费计划科目分类报销，便于审查经费去向和验收决算，以备审计部门、财务部门以及项目下达单位的审查。项目组保证项目完成，并承担相应责任。科技项目经费支出，原则上要与任务书（合同书）中的经费开支计划和科技工作进展相一致，即以研究期限为准，经费支出与时间期限、任务完成量同步。

第二十三条  项目负责人应在中期检查填写《项目进展报告》，说明研究进度情况和经费使用情况。对不按规定报告情况的项目，缓拨续拨款；对无故不完成研究任务、自行中止研究工作或项目负责人因调离而无法完成的项目，停止拨款，并追回已拨出的款项；对违犯项目经费管理办法者，视情节开取责令纠正、停止拨款、撤销资助、通报批评、不准申报各类新项目等措施予以处理。

第二十四条  验收前经费支出不能超过经费总额的80%，待项目验收通过后，再报销和结算全部项目经费。项目完成后，由项目负责人做出经费决算报告，并会同财务处清理历年收支账目，如实编制《×××项目结项审批书》中的经费决算表，接受管理部门检查。最后由财务处出示证明报送科技处存档。

第二十五条　科研课题经费的使用范围及其额度

一、科研管理费的提取与分配：上级立项的纵向全额资助项目，提取项目到款经费的7%、对于横向课题提取到款经费的10%作为管理费，其中的50%转入学校科研基金，20%为科研主管部门科研活动经费，30%为项目所在部门的管理经费；学校科研基金项目、学校配套资金的上级纵向课题（指学校配套资助的这部分金额），不提取管理费。

二、开题费：是指为用于项目开始阶段所发生的各种费用支出的预借款。其额度为纵向课题第一次到位经费总额的35%，或横向课题第一次到位经费总额的40%。

三、科研劳务费的范围与支取。劳务费包括咨询费、通讯费、研究人员和其它辅助人员报酬等，在确保科研项目能够完成的前提下，可以提取劳务费，劳务费的使用由项目组长掌握，用于在项目进行过程中的劳务费和奖励费的支出。在项目验收鉴定之前，劳务费支出总额不得超过表1规定的额度。

劳务费支出总额                 表1

| 项目经费到款额 | 费率（％） | 应 用 举 例（单位：元） |
| --- | --- | --- |
| 5,000元以下 | 50 | 5000×50％＝2500 |
| 5,000～50,000元 | 35 | 2500＋45000×35％＝18250 |
| 50,000～200,000元 | 25 | 18250＋150000×25％＝55750 |
| 200,000元以上 | 20 |  |

劳务费分三次支取，上级拨款到帐并完成项目进度的50%以上，由项目负责人提交中期检查报告，经科研管理部门检查确实保质保量完成一半以上后，可支取第一次劳务费（劳务费总额的50%）；提交结题报告后可支取第二次劳务费（劳务费总额的25%）；剩余的25%在项目验收3个月后再提取。

四、立项奖励费。科研项目管理费的提取及立项奖励费是指学校科研基金项目（包括校内教研、科研及享受硕士博士科研启动基金资助的项目）及学校配套资助的上级纵向项目以外的科研项目。在确保科研项目能够完成的情况下，可从科研项目经费中提取5%的科研立项奖励费，在经费到位后可提取2.5%，剩余的2.5%在项目验收2个月后再提取，科研津贴由项目主持人根据贡献大小进行分配，作出重要贡献的负责人所得一般不低于奖金额度的50％。

五、调研费、差旅费、交通费。

六、资料费、办公费等：指项目研制、开发过程中所发生的信息查询、书刊、资料、计算机软件、办公用品、复印、印刷等费用。

七、材料费。

八、设备购置费：指课题研究，开发所需的专用仪器、设备购置费，课题研究需要的样品、样机部件购置费用，以及为此发生的运输费用。

九、外协加工费：指开发项目过程中带料加工或因本单位不具条件而委托外单位协作进行试验、测试、加工、研制等发生的费用。

十、业务招待费的使用范围及额度。指科研过程中必须的、一定标准的业务招待费。纵向科研课题的业务招待费开支标准不得超过拨款的8%；横向科研课题的业务招待费不得超过到款数的10%。学校科研基金资助课题不能开支业务招待费。

十一、鉴定、验收、评审费及申请专利所需费用：指取得的科研成果在成果鉴定、验收、评审及申请专利时所发生的各种费用。

十二、学术活动费、业务活动费以及与项目研究、开发直接有关的其它支出。

十三、各类科研项目耗用的水、电等费用均在项目经费中支出。

十四、各种税费。

第二十六条　上级纵向项目的经费报销审批

在符合第二十条条款的前提下，采取经费逐级审批的程序：

一、各种科研经费的借款与报销必须有项目负责人及经手人的亲笔签字；由科技处负责人审查，主管校长批准后报销。

二、凡超过5000元（含5000元）的外协费、加工费、维修费、材料费等均需与对方签订合同或协议书后，方可借款和报销，签订合同或协议时，必须有科技处或计财处、纪委等部门协同办理。

第二十七条　横向课题中的合同性的技术服务项目财务管理按照《辽宁省交通高等专科学校中小企业服务中心管理办法》的相关条款执行。

第二十八条科研经费的节约和节余

一、经费节约：

（一）科研项目完成并验收后，科研经费未支出部分；

（二）研究中形成的样机样品有使用接受单位并付给的价值，可计入经费节约。

项目经费节约的分成：20％转入学校科研基金，其余的80%由项目组提取现金奖励项目有关人员。学校科研基金项目包括学校资助的上级纵向项目的节约经费，学校不再提成。

二、经费节余：

（一）按本办法第十四条之规定，中途终止的项目所未支出的经费。

（二）经立项单位同意而减少了工作量所减少的开支。

（三）批准立项单位要求收回经费的项目，要求回收的经费。

（四）使用贷款进行的科研项目，其贷款剩余部分。

（五）横向课题在合同中另有规定的。

节余经费不得分配，按批准立项单位要求上交或转入学校科研基金。

第二十九条  项目进行当中，利用学校场地、设备仪器所发生的费用属项目成本开支，项目组根据学校有关规定办理。

第三十条　项目研究过程中使用科研经费购置仪器设备，须按照学校“教学科研设备管理办法”进行采购和管理，符合固定资产管理范畴的仪器设备在项目进行期间暂时列在科研主管部门账下，由项目组借用。

第三十一条 科研项目完成后（以项目批准立项单位的验收、鉴定、结项证书为准），由财务部门对科研项目进行财务结算，并出具财务结算文件。

第五章  科研成果验收和管理

第三十二条 科研项目结束后，由项目组及时向科研主管部门申请验收，纵向课题验收材料按照立项单位的科研管理办法或要求组织验收材料。学校科研课题准备以下文件和实物：

一、原立项申请书；

二、项目合同书；

三、工作报告；

四、研究报告；

五、原始数据、计算书、试验报告、用户意见、图纸、相关论文、附表、样品、样机、各阶段研究报告；

六、查新检索报告；

七、财务核算文件；

第三十三条　科研主管部门在初步审核有关文件后，提出项目的鉴定（验收）意见，由课题组填写鉴定（验收）申请书(表)，报原立项单位审批。

第三十四条 　学校科研基金项目由科研主管部门组织校内外专家组进行验收、鉴定并提出结论意见；对于上级立项的科研项目，由科研主管部门组织好验收材料报请上级科研主管部门验收和鉴定。鉴定（验收）文件随同申报原始材料一并归入学校档案室保管。

第三十五条　科研项目结束后，科研成果可以转让的，其总额的80%可以作为课题组成员的奖励，20%转入学校科研基金。

第三十六条　项目研究所形成的科研成果，学校享有全部或部分所有权，项目组成员是科研成果的职务发明设计人。

第三十七条　技术成果转让包括专利技术成果和非专利技术成果转让。专利技术成果转让办法按《辽宁省交通高等专科学校专利管理暂行条例》执行；非专利技术成果转让：经学校或上级主管单位同意有偿转让或许可他人使用的，学校可从转让或许可使用所取得的净收益中提取不少于20％，给予项目组作为奖励。为促进科技成果产业化，对经学校许可，由职务发明创造、职务技术成果完成人进行产业化的，可以从转化收益中提取不低于30％的比例给予奖酬。如果该成果应用于股份制形式的学校科技企业，或者主要以技术形式向其他股份制企业投资入股的项目，可以按照国家有关规定折算为相应的股份份额或者出资比例。该持股人依据其所持股份份额或出资比例分享收益。

第三十八条 科技成果的推广应用如需资金扶持，可单独申请立项。在转让技术或企业化生产过程中形成的利润和股权可按上级有关规定奖励原项目组。

第三十九条 科研成果的报奖，应按上级要求积极组织。由项目组提出申请并填写有关表格，由科研主管部门汇总上报。

第六章  科研基金管理

第四十条 为促进学校科研工作和教学研究工作的发展，提高学校科研立项水平，加强立项前期准备工作，鼓励教师结合教学从事研究工作，特设立辽宁省交通高等专科学校科研基金。

第四十一条　科研基金为专项基金，专款专用，单独建账立户。科研基金的使用和管理由科技处负责，计财处负责结算。

第四十二条　学校科研基金的来源

一、学校年初财政预算内教育事业费的1.0％；

二、科研经费的提留（见本办法第二十一条）；

三、科技成果转让的收益（见本办法第二十八条）；

四、社会企事业单位对学校科技工作的资助、捐赠；

五、其他。

第四十三条　科研基金的使用范围

一、学校批准立项的科研、教研项目的项目经费 ；

二、高层次人才科研启动经费；

三、拟在上级单位立项的项目前期准备工作的支出;

四、按上级要求给其所立项目配套的经费;

五、项目在立项（申报、评审）和项目结束后报奖过程中发生的费用；

六、学校的学术年会的会务费和科技工作奖励;

七、其他科技活动支出。

第四十四条  由学校科研基金资助的项目，如果申报上级科研立项成功，在上级项目资金到位后，应将科研基金对该项目的资助经费等额扣回。

第四十五条  学校对相关科研项目的配套资助

为鼓励申报、承担国家级、省（部）、市（厅）级各类纵向科研项目，凡以我校教职工为负责人所承担的交通部和交通厅以外的纵向科研项目，学校按表2标准给予一定数量的配套经费。

学校资助的纵向科研项目的配套经费标准        表2

| 项目来源 | 国家级 | 省部级 | 市厅级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有经费项目 | 按150%配套，上限为10万元。有特殊规定的项目按有关规定办理。 | 按100%配套，上限为6万元。有特殊规定的项目按有关规定办理。 | 按50%配套，上限为3万元。有特殊规定的项目按有关规定办理。 |
| 无经费项目 | 按上限5万元予以配套。有特殊规定的项目按有关规定办理。 | 按上限3万元予以配套。有特殊规定的项目按有关规定办理。 | 按上限1万元予以配套。有特殊规定的项目按有关规定办理。 |

注：科研项目级别分类如下：

（1）国家级项目：国家自然科学基金、国家社科基金、国家科技攻关、国家教育部人文社科、自然科学项目;科技部863、973项目;国家教育科学规划项目。

（2）省部级项目：国家其他部委正式评审立项课题;省科技厅项目、省自然科学基金项目、省社会科学基金项目；省级政府项目。

（3）市厅级项目：省其他厅局级项目,地市级政府项目。

第七章  附则

第四十六条 本办法自颁布之日起施行。本办法与上级有关规定不一致时按上级规定执行，与学校以往下发的文件不一致时，以本办法为准。

第四十七条 本办法由科技处负责解释。

二OO九年三月十五日

《高等学校知识产权保护管理规定》（中华人民共和国教育部令  第3号）  第二十六条

《关于加强全省高等学校科技工作的意见》（辽政办发[1999]70号）第14条